## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Periodo resaltado: | 5 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Definición del proyecto | Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Definición de objetivos | Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Definición de roles | Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Definición de requerimientos de los stakeholders | Team | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Análisis de información disponible | Data Scientist | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
Definición de arquitectura de datos | Data Engineer | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Descarga de dataset | Data Scientist | 2 | 4 | 2 | 3 | 100%
Limpieza de datos | Data Scientist | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Evaluación de riesgos | Project Manager | 2 | 5 | 2 | 5 | 90%
Análisis exploratorio | Data Scientist | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Socialización de EDA | Data Scientist | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Socialización de Mockup de Dashboard a Stakeholders | Data Analyst | 3 | 1 | 3 | 3 | 100%
Desarrollo de modelo | Data Engineer | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
Socialización en spring review | Project Manager | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Creación de Dashboard gerencial | Data Analyst | 4 | 2 | 3 | 3 | 100%
Socialización a stake holders | Project Manager | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Capacitación en uso de la herramienta | Data Engineer | 4 | 2 | 5 | 3 | 35%